## Лист1
УТВЕРЖДЕНО решением Советом директоров НО "Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова" (Протокол от ___.____.2021 г. № ____)
Календарный план-график работы Исполнительной дирекции НО "Союз Российских оружейников им.М.Т. Калашникова"
№ п/п | Наименование мероприятия | Критерий достижения успеха | Сроки исполнения | [11 empty] | Ответственный
|  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Комплектование Исполнительной дирекции НО "Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова" (далее - Союз) персоналом требуемой квалификации | Исключение вакантных должностей | [12 empty] | Исполнительный директор
2 | Оборудование офиса Союза в г. Москве и г. Ижевске | начало функционирования в нормальном режиме | [12 empty] | Исполнительный директор, АО "Концерн "Калашников"
3 | Разработка проекта Стратегии развития Союза | Одобрение членами Союза | [12 empty] | Исполнительный директор
4 | Актуализация/разработка локальных нормативных документов Союза (внесение изменений в Устав, положение о Совете директоров, разработка Положения о Президенте Союза и пр.) | утверждение документов в установленном порядке | [12 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Нормотворчество", руководитель направления "Популяризация", руководитель направления "Цифровизация"
5 | Проведение внеочередного Общего собрания членов Союза по утверждению/рассмотрению программно-целевых и иных документов | [13 empty] | Исполнительная дирекция
6 | Проведение анализа степени вовлеченности членов Союза в его работу, подготовка предложений по сокращению организаций-участников Союза | Вынесение в установленном порядке предложений по исключению из Союза | [12 empty] | Исполнительная дирекция
7 | Организация работы по сокращению имеющейся задолженности по ежегодным членским взносам. Подготовка предложений по пересмотру размера членских взносов
8 | Ребрендинг официального сайта Союза | Запуск работы обновленного сайта Союза | [12 empty] | Исполнительный директор, АО "Концерн "Калашников", IT-специалист Союза
9 | Подготовка и публикация статьи Президента Союза в журнале "Калашников" | публикация статьи | [12 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Популяризация"
10 | Взаимодействие со СМИ по направлениям работы Союза, подготовка проектов публикаций | исполнение утвержденного исполнительным директором контент-плана | [12 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Популяризация"
11 | Разработка и актуализация (при необходимости) плана антикризисных мероприятий, направленных на минимизацию последствий резонансных событий, негативно влияющих на имидж Союз и организаций, входящих в его состав | утверждение плана руководством Союза | [12 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Популяризация"
12 | Анализ правоприменительной практики в сфере оборота оружия и патронов в целях снижения избыточного административного давления на членов Союза, исключения устаревших и дублирующих норм | Составление "карты возможностей развития стрелковой отрасли" | [12 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Нормотворчество"
13 | Участие в работе по созданию цифровой платформы для защиты коллективных интересов членов Союза | периодический доклад о работе руководству Союза | [12 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Цифровизация", Росгвардия
14 | Подготовка предложений по введению цифровых механизмов контроля за оборотом оружия | [13 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Цифровизация", руководитель направления "Нормотворчество"
15 | Проведение анализа достаточности существующих норм технической укрепленности мест производства, хранения и применения оружия. Подготовка предложений по исключению чрезмерных и необоснованно дорогих технических требований | Доклад руководству Союза | [12 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Нормотворчество", члены Союза
16 | Участие или организация в научно-практической конференции на базе ЦНИИТОЧМАШ | доклад руководству Союза необходимых материалов | [12 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Нормотворчество", руководитель направления "Популяризация", руководитель направления "Цифровизация"
17 | Подготовка предложений по актуализации нормативной базы по вопросам, связанным с предоставления права приобретения боевого ручного стрелкового оружия юридическим лицам, имеющим право на производство патронов, перевозки, хранения и оружия и пр. | периодический доклад о ходе работы руководству Союза | [12 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Нормотворчество", руководитель направления "Популяризация"
18 | Организация работы по подготовке членов Союза к участию в выставке "IWA & Outdoor Classics-2022" | доклад о ходе работы Исполнительному директору | [12 empty] | Исполнительный директор, руководитель направления "Популяризация", эксперт-переводчик
19 | Подготовка проекта Плана работы Союза на 2022 год | Предоставление Совету директоров проекта Плана работы на утверждение | [12 empty] | Исполнительный директор
Исполнительный директор НО "Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова"
В.А.Жихарев